## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | CIDADE GAUCHA
Projeto: | REFORMA NOVA CAMARA DOS VEREADORES |  | BDI 1 | 24.7%
M2 | ÁREA A REFORMAR 417,37 M² |  | BDI 2 | 19.24%
Tabela de referência: SINAPI de 01/2026 - sem desoneração | [7 empty] | 2026-03-12
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | PM C/ BDI ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS | 85%
|  | NOVA CAMARA DOS VEREADORES | [5 empty] | 343508.7186
1 |  | MURO/ RAMPA | [5 empty] | 171553.9222
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 11218.6668
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3.6 | 476.51 | 594.208 | 2139.1487
104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.17 | 292.76 | 365.0717 | 62.0622
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 36.72 | 80.97 | 100.9696 | 3707.6033
010776 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 742.18 | 884.9754 | 2654.9263
106122 | SINAPI | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | M3 | 3 | 742.18 | 884.9754 | 2654.9263
1.2 |  | FUNDACOES MURO/ RAMPA |  |  |  |  | 43842.8406
1.2.1 |  | ESTACAS
100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 139 | 62.34 | 77.738 | 10805.5792
95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 272.71 | 10.48 | 13.0686 | 3563.927
95592 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 44.84 | 18.41 | 22.9573 | 1029.404
1.2.2 |  | BLOCOS
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.58 | 124.25 | 154.9397 | 554.6843
104928 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 27.3 | 173.19 | 215.9679 | 5895.9245
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 221.42 | 15.37 | 19.1664 | 4243.8221
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.58 | 545.29 | 679.9766 | 2434.3163
1.2.3 |  | VIGAS BALDRAMES E VIGAS DE TRANSIÇÃO
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.16 | 124.25 | 154.9397 | 489.6096
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 37.64 | 82.18 | 102.4785 | 3857.2892
104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 77.51 | 17.23 | 21.4858 | 1665.3651
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 261.77 | 13.42 | 16.7347 | 4380.6529
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.58 | 545.29 | 679.9766 | 2434.3163
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 50.14 | 49.62 | 61.8761 | 2487.95
1.3 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 116492.4147
1.3.1 |  | PILARES
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 57.34 | 130.09 | 162.2222 | 9301.8227
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 116.31 | 14 | 17.458 | 2030.54
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 116.73 | 10.97 | 13.6796 | 1596.8185
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 364.32 | 9.06 | 11.2978 | 4116.0218
94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.88 | 560.28 | 698.6692 | 2710.8363
1.3.2 |  | VIGA DE RESPALDO E VIGAS TRANSVERSAIS
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 132.42 | 14 | 17.458 | 2311.7884
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 300.82 | 10.97 | 13.6796 | 4115.0943
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.2 | 12.6 | 15.7122 | 993.011
1525 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 5.61 | 531.01 | 662.1695 | 3714.7707
103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 5.61 | 60.25 | 75.1317 | 421.4891
1.3.3 |  | LAJES MACIÇAS
103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 41.7 | 139.72 | 174.2308 | 7265.426
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 81.7 | 13.21 | 16.4729 | 1345.8335
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307.8 | 11.88 | 14.8144 | 4559.86
1525 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 5 | 531.01 | 662.1695 | 3310.8473
103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 5 | 60.25 | 75.1317 | 375.6587
1.3.4 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS
103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 79.8 | 98.01 | 122.2185 | 9753.0339
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 109.6 | 6.42 | 8.0057 | 877.4291
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 109.6 | 70.05 | 87.3523 | 9573.8176
1.3.5 |  | GUARDA-CORPO
99842 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 67.55 | 571.24 | 712.3363 | 48118.3157
2 |  | ÁREA INTERNA | [5 empty] | 171954.7965
2.1 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 5278.2275
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.59 | 83.19 | 103.7379 | 372.4192
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.71 | 14.01 | 17.4705 | 134.6973
97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 8 | 18.59 | 23.1817 | 185.4538
97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 10 | 13.55 | 16.8969 | 168.9685
97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10.85 | 0.75 | 0.93525 | 10.1475
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 167.7 | 5.02 | 6.2599 | 1049.7919
104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 167.7 | 3.65 | 4.5515 | 763.2949
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 113.31 | 2.83 | 3.529 | 399.8721
106122 | SINAPI | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | M3 | 17.14 | 107.33 | 127.9803 | 2193.5822
2.2 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  |  |  |  | 5694.0753
103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 8.61 | 98.01 | 122.2185 | 1052.301
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 17.22 | 6.42 | 8.0057 | 137.8588
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 17.22 | 70.05 | 87.3523 | 1504.2075
104718 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 17.41 | 138.17 | 172.298 | 2999.708
2.3 |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  |  |  |  | 72784.6975
87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 33.4 | 131.02 | 163.3819 | 5456.9568
104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 341.14 | 118.07 | 147.2333 | 50227.1646
104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 134.3 | 102.11 | 127.3312 | 17100.5761
2.4 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10960.8382
102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | M2 | 4.34 | 315.15 | 392.992 | 1705.5855
102186 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UND | 1.25 | 2137.98 | 2666.0611 | 3332.5763
100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025 | UND | 1 | 1131.6 | 1411.1052 | 1411.1052
90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UND | 1 | 622.27 | 775.9707 | 775.9707
90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UND | 1 | 1548.27 | 1930.6927 | 1930.6927
90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UND | 1 | 1447.4 | 1804.9078 | 1804.9078
2.5 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 10118.3382
90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 38.25 | 11.45 | 14.2781 | 546.1392
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 38.25 | 15.64 | 19.5031 | 745.9928
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10.6 | 15.97 | 19.9146 | 211.0947
104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UND | 4 | 80.44 | 100.3087 | 401.2347
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 5 | 104.47 | 130.2741 | 651.3704
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 4 | 395.1 | 492.6897 | 1970.7588
94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 4 | 52.35 | 65.2805 | 261.1218
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 395.65 | 493.3755 | 1973.5022
86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 299.58 | 373.5763 | 1494.305
86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 450.88 | 562.2474 | 562.2474
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 260.74 | 325.1428 | 1300.5711
2.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 28468.0087
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 60 | 2.65 | 3.3045 | 198.273
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 102 | 0.97 | 1.2096 | 123.3782
104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 554.26 | 0.8 | 0.9976 | 552.9298
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 179.86 | 12.29 | 15.3256 | 2756.4678
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 234 | 8.76 | 10.9237 | 2556.1505
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 182.52 | 5.98 | 7.4571 | 1361.0626
91953 | SINAPI | NTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 44 | 37.77 | 47.0992 | 2072.3644
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 10 | 64.29 | 80.1696 | 801.6963
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 41 | 47.16 | 58.8085 | 2411.1493
92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 27 | 75.9 | 94.6473 | 2555.4771
13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | M | 59 | 170.45 | 212.5511 | 12540.5178
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 13.64 | 17.0091 | 17.0091
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 7 | 13.64 | 17.0091 | 119.0636
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 10 | 14.79 | 18.4431 | 184.4313
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 8 | 18.11 | 22.5832 | 180.6654
93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 29.97 | 37.3726 | 37.3726
2.7 |  | FORRO |  |  |  |  | 18029.5699
104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 113.31 | 127.6 | 159.1172 | 18029.5699
2.5 |  | PINTURA |  |  |  |  | 15132.4131
2.5.1 |  | PINTURA EM PAREDES E LAJES / ALVENARIA INTERNA
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 102.4 | 25.02 | 31.1999 | 3194.8739
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 512.4 | 15.39 | 19.1913 | 9833.6375
2.5.2 |  | PINTURA EM MADEIRA
102203 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 6.09 | 13.59 | 16.9467 | 103.2056
2.5.3 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA EXTERNA
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 104.25 | 15.39 | 19.1913 | 2000.6962
3 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 5488.6281
99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 508.84 | 8.65 | 10.7866 | 5488.6281
Umuarama, 12 de Março 2026.
JOSE PAULO DE ARAUJO JUNIOR
RG n° 12.721.710-6
CREA - PR n° 186140/D
J ARAUJO ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 35.561.928/0001-20

## Cronograma PAM
| PAM | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID |  |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
| Município: | CIDADE GAUCHA |  |  | SAM |  | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Repasse do Concedente |  |  |  | 0%
| Projeto: | REFORMA NOVA CAMARA DOS VEREADORES |  |  | LOTE nº |  | Data | 2026-09-09 | Dias | 70 | Data | 2026-11-28 | nº |  | Contrapartida do Proponente |  |  | 343508.7186 | 100%
| Quantidade: | ÁREA A REFORMAR 417,37 M² |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 343508.7186 | 100% | Controle
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | #REF!
| ITEM |  | ok | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-29 | 2027-01-29 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-02 | 2027-06-02 | 2027-07-03 | 2027-08-03 | 2027-09-03 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2026-12-28 | 2027-01-28 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-02 | 2027-08-02 | 2027-09-02 | 2027-10-03 | 0 | 0
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 | 100 | [12 empty] | 11218.6668 | 3.2659 | 100
10¦2 | 2 | FUNDACOES MURO/ RAMPA |  | 2 | 50 | 50 | [11 empty] | 43842.8406 | 12.7632 | 100
10¦3 | 3 | SUPERESTRUTURA |  | 4 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 116492.4147 | 33.9125 | 100
10¦4 | 4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 5 |  |  |  |  | 100 | [8 empty] | 5278.2275 | 1.5366 | 100
10¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 3 |  |  |  |  | 100 | [8 empty] | 5694.0753 | 1.6576 | 100
10¦6 | 6 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  | 5 | [5 empty] | 50 | 50 | [6 empty] | 72784.6975 | 21.1886 | 100
10¦7 | 7 | ESQUADRIAS |  | 6 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 10960.8382 | 3.1908 | 100
10¦8 | 8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 6 | [7 empty] | 100 | [5 empty] | 10118.3382 | 2.9456 | 100
10¦9 | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 100 | [5 empty] | 28468.0087 | 8.2874 | 100
10¦10 | 10 | FORRO | [10 empty] | 100 |  |  |  |  | 18029.5699 | 5.2486 | 100
10¦11 | 11 | PINTURA | [11 empty] | 100 |  |  |  | 15132.4131 | 4.4052 | 100
10¦12 | 12 | LIMPEZA FINAL | [11 empty] | 100 |  |  |  | 5488.6281 | 1.5978 | 100
[5 empty] | #REF! | [13 empty] | 0
[5 empty] | #REF! | [13 empty] | 0
[5 empty] | #REF! | [13 empty] | 0
[5 empty] | #REF! | [13 empty] | 0
[5 empty] | #REF! | [13 empty] | 0
[5 empty] | #REF! | [13 empty] | 0
[5 empty] | #REF! | [13 empty] | 0
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 343508.7186 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 11218.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11218.6668 | #REF!
| 2T | FUNDACOES | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 21921.4203 | 21921.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43842.8406 | #REF!
| 3T | SUPERESTRUTURA | TESOURO | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 4T | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 116492.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116492.4147 | #REF!
| 5T | COBERTURA TELHA METALICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5278.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5278.2275 | #REF!
| 6T | COBERTURA TELHA CERÂMICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5694.0753 | #REF!
| 7T | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36392.3487 | 36392.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72784.6975 | #REF!
| 8T | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10960.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10960.8382 | #REF!
| 9T | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10118.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10118.3382 | #REF!
| 10T | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28468.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28468.0087 | #REF!
| 11T | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.5699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18029.5699 | #REF!
| 12T | MURO | TESOURO | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 12C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
| Tabela de referência: SINAPI de 01/2026 - sem desoneração | [15 empty] | 0 | 2026-03-12
Formulas:
CONSTRUÇÃO CIVIL = IF([CONSTRUÇÃO CIVIL, row above]=0,0,F8+1)
CONSTRUÇÃO CIVIL = IF(G6=0,0,[CONSTRUÇÃO CIVIL, row above]+30)
Note on S2: ====== ID#AAABMq8SO4s tc={F8BE8419-96F4-42A1-86E2-79B673C798BD} (2024-05-02 14:12:00) [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o valor do Convênio do PAM para este projeto.
Note on E6: ====== ID#AAABMq8SO4w tc={96AEC3BB-DC5B-49AF-A354-98BB36D69010} (2024-05-02 14:12:00) [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Prazo mínimo de 6 meses de obra.

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO EDIFICAÇÃO - ANEXO VII | [9 empty] | BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA EDIFICAÇÃO - ANEXO VII
IMPOSTOS |  | ISS = | 3 | [6 empty] | IMPOSTOS |  |  | ISS = | 3
|  | PIS = | 0.65 | [9 empty] | PIS = | 0.65
|  | COFINS = | 3 | [9 empty] | COFINS = | 3
|  | CPRB = | 0 | [9 empty] | CPRB = | 0
| TOTAL = |  | 6.65 | [8 empty] | TOTAL = |  | 6.65
TIPO DE SERVIÇO | SERVIÇOS | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | TIPO DE SERVIÇO |  | SERVIÇO | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5 | 3.45 | 4 | [6 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5 | 3.45 | 4
RISCOS | 1.27 | 0.85 | 1.27 | [6 empty] | RISCOS |  | 1.27 | 0.85 | 1.27
SEGUROS E GRANTIAS | 1 | 0.48 | 0.8 | [6 empty] | SEGUROS E GRANTIAS |  | 1 | 0.48 | 0.8
DESPESAS FINANCEIRAS | 1 | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1 | 0.85 | 0.85
LUCRO | 7.44 | 5.11 | 7.4 | [6 empty] | LUCRO |  | 7.44 | 5.11 | 7.4
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 24.6957 | 15.278 | 19.2397 | [6 empty] | BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) |  | 24.6957 | 15.278 | 19.2397
BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100) | [9 empty] | BDI=(((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100)
1. BDI (SERVIÇO - OBRA) | 24.7% | [8 empty] | BDI (SERVIÇO - OBRA) |  | 24.7%
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28% | [8 empty] | BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) |  | 15.28%
3. BDI (EQUIPAMENTOS) | 19.24% | [8 empty] | BDI (EQUIPAMENTOS) |  | 19.24%
| DIGITE | [8 empty] | Representante da Empresa (Assinatura Digital): |  |  |  | Data da Proposta:
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 3 | % - Ok
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) - Lei Municipal | 100 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | [12 empty] | 2025-11-10
4- Valor do ISS calculado | 3 | %
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NAS CÉLULAS (Favor LER as instruções para o preenchimento deste arquivo)
Células de cor de fundo "verde" destinado às Prefeituras e Projetistas
Células de cor de fundo "azul claro" destinado às EMPRESAS participantes da licitação
Células CINZAS das ETAPAS são EDITÁVEIS pela Prefeitura e pela EMPRESA, somente na Implantação e PARTES (abas azuis), mas NÃO na Cartilha_GLOBAL.
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NAS CÉLULAS (Favor LER as instruções para o preenchimento deste arquivo)
[16 empty] | Células de cor de fundo "verde" destinado às Prefeituras e Projetistas | Células de cor de fundo "azul claro" destinado às EMPRESAS participantes da licitação | Células CINZAS das ETAPAS são EDITÁVEIS pela Prefeitura e pela EMPRESA, somente na Implantação e PARTES (abas azuis), mas NÃO na Cartilha_GLOBAL.
Formulas:
EQUIPAMENTOS = [3]Dados_Obra!L24
A PREFEITURA deverá imprimir em PDF esse documento do projeto e assinar digitalmente.
A Empresa deverá imprimir em PDF esse documento do projeto e assinar digitalmente.

## MEMORIAL
MURO
DEMOLICAO
GABARITO | 6.42 | 2.5 | 7.8 | 20 |  | 36.72 | M
ESTACAS | 36,72 M DE MURO | A CADA 2,5M | 17 ESTACAS DE 6 M | 102M
ARAMACAO | 25*3,50 | 59,5M DE COLUNA ARMADA | 297M ACO 10MM | 183,25KG
| ESTRIBO | A CADA 15CM (15X15) | 345M ACO 5MM | 53,13KG
BLOCO | 0,5X0,5X0,5 | 0,12M3 X 17 = 2,04‬M3
FORMA | 1M2 X 17 = 17M2
ARAMACAO | 9M X17 = 153M | 37,48KG
BALDRAME | 36,72M | FORMA 36,72X0,3 X2 = 22,03‬M2
| VALA | 36,72X0,3X0,2 = 2,26
| ARMACAO 10MM | 36,72X4 = 146,88‬M | 90,62KG
| ARMACAO 5MM |  | 122,45kg
| CONCRETO | 36,72X0,3X0,15= 1,65M3
| IMPERM. | (0,3+0,3+0,15)X36,72= 27,54‬M2
RAMPA
ESTACAS | 30,83 M | A CADA 2,5M | 18 ESTACAS DE 6 M | 108M
ARAMACAO | 18*3,50 | 63M DE COLUNA ARMADA | 315M ACO 10MM | 194,35KG
| ESTRIBO | A CADA 15CM (15X15) | 333M ACO 5MM | 58,28KG
BLOCO | 0,5X0,5X0,5 | 0,12M3 X 17 = 2,16‬M3
FORMA | 1M2 X 18 = 18M2
ARAMACAO | 9M X18 = 162M | 39,69KG
BALDRAME | 30,83‬M | FORMA 30,83X0,3 X2 = 18,49‬M2
| VALA | 30,83X0,3X0,2 = 1,84M3
| ARMACAO 10MM | 30,83X4 = 123,32‬M | 76,08KG
| ARMACAO 5MM |  | 98,32kg
| CONCRETO | 30,83X0,3X0,15= 1,39M3
| IMPERM. | (0,3+0,3+0,15)X30,83= 23,12M2
GERAL
PILAR | 35 pilares (0,2X0,3)
| FORMA | (0,3+0,3)*35 = 21m2
| ARMAÇÃO | 6 verg 10mm altura media 2,5m | 2,5x6 = 15m | 15x35 = 525m | 323,92kg
| ESTRIBO 14X24 | 14X24 | 87,50/0,15 = 583,33 ESTRIBOS | 583,33X0,86 = 501,66M | 77,25kg
| CONCRETO | ((0,3X0,2) X 2,50) X 35 = 5,25M3
RESPALDO | 67,55M (15X30)
| FORMA | JÁ INCLUSO NA BALDRAME
| ARAMAÇÃO | 6 verg. Em cima 2 10mm, em baixo 4 12,5mm
| verg 10mm | 2x67,55 = 135,10m | 83,35kg
| verg. 12,5mm | 4x67,55 = 270,2‬0m | 260,20kg
| ESTRIBO 10X24 | 67,55/0,13 = 520 ESTRIBOS | 520X0,78 = 405,60M | 62,46kg
| CONCRETO | 0,15X0,30X67,55 = 3,04M3
LAJE | 112,62M2
| ARMAÇÃO 10mm | 36,72M x 1,50M de rampa | 1,50/0,15 = 10 barras | 10x36,72 = 367,20m | 226,56kg
| ARMAÇÃO 8mm |  | 36,72/0,2 = 183,60 barras | 183,60x1,50 = 91,8 | 36,26kg
| CONCRETO | 112,62X0,12 = 13,51M3
ALVENARIA | 36,72X2,5 = 91,8‬ | 79,8M2
| CHAPISCO FORA | 36,72 - 20 - 4,80 = 11,92M | 11,92X2,5 = 29,8‬M2 | 109,6‬
| CHAPISCO DENTRO | 36,72 - 4,80 = 31,92M | 31,92X2,5 = 79,8‬M2
| REBOCO FORA | 36,72 - 20 - 4,80 = 11,92M | 11,92X2,5 = 29,8‬M2 | 109,6‬
| REBOCO DENTRO | 36,72 - 4,80 = 31,92M | 31,92X2,5 = 79,8‬M2
GUARDA-CORPO | 67,55M
AREA INTERNA
DEMOLICAO | 1,20X2,10X0,15 = 0,38M3 | 2,38X2,10X,015 = 0,75M3 | 5,5X2,10X0,15 = 1,73‬M3 | 2,31X2,10X0,15 = 0,73
| 0.38 | 0.75 | 1.73 | 0.73 |  | TOTAL | 3.59
REMOCAO DE PORTA | 0.8 | 1.8 | 1.44
| 0.8 | 1.8 | 1.44
| 0.7 | 2.1 | 1.47
| 0.8 | 2.1 | 1.68
| 0.8 | 2.1 | 1.68
|  |  | 7.71 | M2
REMOCAO DE DIVISORIAS | 13.9 | 2.1 | 29.19
| 4.6 | 2.1 | 9.66
| 4.6 | 2.1 | 9.66
| 5 | 2.1 | 10.5
| 6.8 | 2.1 | 14.28
| 13.84 | 2.1 | 29.064
|  |  | 102.354 | M2
ALVENARIA | 2,31X3 = 6,93‬M2
0,8X2,10 = 1,68M2
8,61M2
DRYWALL | 17,41‬
PORTAS
VIDRO TEMPERADO | 1.2 | 2.1 | 2.52
MADEIRA | 1.2 | 2.1 | 2.52
MADEIRA | 0.9 | 2.1 | 1.89
MADEIRA | 0.8 | 2.1 | 1.68
|  | MADEIRA | 6.09
ELETRICA
REMOÇAO DE LUM | 2 | REMOCAO DE FIACAO | 6MM | 4,0MM | 2,5MM
| 5 |  | 27.67 | 180 | 140.4
| 3 |  | 27.67
| 2 |  | 27.67 | 234
| 1 |  | 27.67
| 1 |  | 27.67
2
| 1 |  | 138.35
| 2 |  | 179.855
| 1 |  |  | 554.255
4
29
1
2
4
DEMOLICAO PISO CERAMICO | PISO | PAREDE
COPA ANTIGA | 11.14 | 37.74
BWC M | 3.5 | 23.02
LAVABO | 0.9 | 3.98
BWC F | 14.18 | 45.59
BANHEIRO | 3.68 | 23.97
| 33.4 | 134.3

## cotações (hidden)
COTAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | EMPRESA | UNID. | COEF. | R$ UNIT. | CUSTO TOTAL (R$) | análise
[7 empty] | média | mediana
COTAÇÃO 1 | PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,90x2,10 -INSTALADO |  | UN |  |  | 1085.0733
| PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,90x2,10 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 1112.87 | 1112.87
| PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,90x2,10 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 1136.35 | 1136.35 | 1085.0733 | 1112.87
| PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,90x2,10 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 1006 | 1006
COTAÇÃO 2 | PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,80x2,10 -INSTALADO |  | UN |  |  | 1021.32
| PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,80x2,10 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 1050.54 | 1050.54
| PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,80x2,10 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 1061.42 | 1061.42 | 1021.32 | 1050.54
| PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,80x2,10 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 952 | 952
COTAÇÃO 3 | PORTA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 3,00x2,10 -INSTALADO |  | UN |  |  | 2790.1967
| PORTA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 3,00x2,10 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 2611.14 | 2611.14
| PORTA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 3,00x2,10 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 3149.45 | 3149.45 | 2790.1967 | 2611.14
| PORTA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 10MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 3,00x2,10 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 2610 | 2610
COTAÇÃO 4 | JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,80x0,80 -INSTALADO |  | UN |  |  | 318.76
| JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,80x0,80 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 260.26 | 260.26
| JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,80x0,80 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 407.02 | 407.02 | 318.76 | 260.26
| JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 0,80x0,80 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 289 | 289
COTAÇÃO 5 | JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,20x1,00 -INSTALADO |  | UN |  |  | 622.5033
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,20x1,00 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 535.95 | 535.95
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,20x1,00 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 681.56 | 681.56 | 622.5033 | 650
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,20x1,00 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 650 | 650
COTAÇÃO 6 | JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,70x1,20 -INSTALADO |  | UN |  |  | 857.8167
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,70x1,20 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 800.97 | 800.97
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,70x1,20 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 1002.48 | 1002.48 | 857.8167 | 800.97
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,70x1,20 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 770 | 770
COTAÇÃO 7 | JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,80x1,20 -INSTALADO |  | UN |  |  | 877.4833
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,80x1,20 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 809.77 | 809.77
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,80x1,20 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 1014.68 | 1014.68 | 877.4833 | 809.77
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 1,80x1,20 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 808 | 808
COTAÇÃO 8 | JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,20x1,20 -INSTALADO |  | UN |  |  | 1018.7667
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,20x1,20 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 945.04 | 945.04
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,20x1,20 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 1181.26 | 1181.26 | 1018.7667 | 930
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,20x1,20 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 930 | 930
COTAÇÃO 9 | JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,50x1,20 -INSTALADO |  | UN |  |  | 1150.53
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,50x1,20 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 1075.85 | 1075.85
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,50x1,20 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 1340.74 | 1340.74 | 1150.53
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,50x1,20 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 1035 | 1035
COTAÇÃO 10 | JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,70x1,50 -INSTALADO |  | UN |  |  | 1437.54
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,70x1,50 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 1355.35 | 1355.35
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,70x1,50 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 1674.27 | 1674.27 | 1437.54
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,70x1,50 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 1283 | 1283
COTAÇÃO 11 | JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,90x0,80 -INSTALADO |  | UN |  |  | 988.5833
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,90x0,80 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 917.03 | 917.03
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,90x0,80 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 1162.72 | 1162.72 | 988.5833
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 2,90x0,80 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 886 | 886
COTAÇÃO 12 | JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 3,20x1,50 -INSTALADO |  | UN |  |  | 1631.0333
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 3,20x1,50 -INSTALADO | BELLA CASA PERSIANAS E VIDRAÇARIA | UN | 1 | 1525.52 | 1525.52
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 3,20x1,50 -INSTALADO | SERRAGLASS | UN | 1 | 1882.58 | 1882.58 | 1631.0333
| JANELA DE CORRER 04 FOLHAS INCOLOR 8MM, TEMPERADO, DIMENSÃO 3,20x1,50 -INSTALADO | VIDRAÇARIA PARANA | UN | 1 | 1485 | 1485
COTAÇÃO 13 | LUMINARIA DE LED 40W |  | UN |  |  | 145
| LUMINARIA DE LED 40W | CONSTRUSUL MAT. CONSTRUÇÃO | UN | 1 | 140 | 140
| LUMINARIA DE LED 40W | CANDIDO MAT. CONSTRUÇÃO | UN | 1 | 145 | 145 | 145
| LUMINARIA DE LED 40W | RODOLFO MAT. CONSTRUÇÃO | UN | 1 | 150 | 150
COTAÇÃO 14 | PADRÃO DE ENERGIA C/ POSTE 3X200A - INSTALADO |  | UN |  |  | 5910
| PADRÃO DE ENERGIA C/ POSTE 3X200A - INSTALADO | CANDIDO MAT. CONSTRUÇÃO | UN | 1 | 5900 | 5900
| PADRÃO DE ENERGIA C/ POSTE 3X200A - INSTALADO | CONSTRUSUL MAT. CONSTRUÇÃO | UN | 1 | 5910 | 5910 | 5910
| PADRÃO DE ENERGIA C/ POSTE 3X200A - INSTALADO | PRO AGRICOLA | UN | 1 | 5920 | 5920
COTAÇÃO 15 | LETREIRO EM ACM ''CLINICA DE FISIOTERAPIA" - INSTALADO |  | CJ |  |  | 2533.3333
| LETREIRO EM ACM ''CLINICA DE FISIOTERAPIA" - INSTALADO | ELEVE | CJ | 1 | 2800 | 2800
| LETREIRO EM ACM ''CLINICA DE FISIOTERAPIA" - INSTALADO | JANJÃO | CJ | 1 | 2500 | 2500 | 2533.3333
| LETREIRO EM ACM ''CLINICA DE FISIOTERAPIA" - INSTALADO | PRINT ART | CJ | 1 | 2300 | 2300